|  |  |
| --- | --- |
| PROCESSO | - |
| INTERESSADO | CAU/BR |
| ASSUNTO | AUTORIZAÇÃO PARA RETOMADA DOS TRABALHOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DA SEDE CONJUNTA DO CAU/BR-IAB-DF – CONTRATO 03/2017 |

DELIBERAÇÃO N° 38/2020 – CD-CAU/BR

O CONSELHO DIRETOR – CD-CAU/BR, reunido ordinariamente por meio de videoconferência, no dia 14 de dezembro de 2020, no uso das competências que lhe conferem no artigo 163 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a pandemia causada pelo COVID-19, e seu impacto econômico financeiro na economia nacional;

Considerando a manifestação expressa dos representantes do Escritório São Paulo Arquitetura e Urbanismo Ltda, encaminhada via mensagem eletrônica nesta data, quanto a concordância com os termos estabelecidos pelo CAU/BR, para a continuidade dos trabalhos de elaboração do projeto da sede conjunta do CAU/BR e IAB-DF;

**DELIBEROU:**

1 – Autorizar a Presidência do CAU/BR a aditivar o Contrato 03/2017, firmado junto ao escritório São Paulo Arquitetura e Urbanismo Ltda. nos seguintes termos e condições:

a. O projeto será concluído com base na versão aprovada no GDF em 16/07/2018;

b. Os produtos ainda pendentes de entrega, análise e revisão obedecem à tabela abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISCIPLINA | PRODUTOS | | | | | |
| CONTRATO | MEDIDOS E PAGOS | MEDIDOS E PAGO PARCIAL | EM ANÁLISE (CAU) | REVISÃO (ESC) | ESPERA |
| ARQUITETURA | 17 | 9 | - | 4 | 3 | 1 |
| CÁLC. ESTRUTURAL | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| INST. PREDIAIS | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| AR CONDIC. | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
|  | 38 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 |

c. Para efeito da nova entrega do Produto PA07 - Caderno de Especificações de arquitetura e Orçamento da Obra, serão apresentados ao CAU/BR apenas as especificações e os quantitativos, não mais sendo exigido a precificação, sendo os valores pré-orçados e já apresentados, indexados ao CUB daquela data;

d. Os valores ainda pendentes de pagamento, serão atualizados com base no Índice Nacional da Construção Civil – INCC, pro rata a partir do primeiro aniversário do contrato, conforme planilhas apresentadas pelo CAU/BR ao Escritório com data de atualização referente a 30/11/2020;

e. Aplicar o redutor equivalente a 9%, resultante da redução de área total construída aprovada, nos saldos a pagar registrados no dia 16/07/2018, data da aprovação do projeto no GDF, depois da sua atualização pro rata pelo INCC a partir de seu primeiro aniversário;

f. A nova data final para a entrega dos produtos contratados, será 31 de julho de 2021, podendo ser prorrogada, desde que a nova data seja acordada entre as partes.

2- Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR.

Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020.

Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, **atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.**

**DANIELA DEMARTINI**

Secretária Geral da Mesa do CAU/BR

**101 ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR**

Videoconferência

**Folha de Votação**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF**  (somente CAU/BR) | **Função** | **Conselheiro** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abst** | **Ausên** |
| BA | Coordenador CED | Guivaldo D’Alexandria Baptista | x |  |  |  |
| CE | Presidente CAU/BR | Antônio Luciano de Lima Guimarães | - | - | - | - |
| DF | Coordenador CPFi | Raul Wanderley Gradim | x |  |  |  |
| PR | Coordenador COA | Jeferson Dantas Navolar | x |  |  |  |
| RN | Coordenadora CEP | Patrícia Silva Luz de Macedo | x |  |  |  |
| IES | Coordenadora CEF | Andrea Lúcia Vilella Arruda | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **xxª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR**  **Data:** 14/12/2020  **Matéria em votação:** autorização para retomada dos trabalhos de elaboração do projeto da sede conjunta do CAU/BR-IAB-DF – contrato 03/2017  **Resultado da votação: Sim** (05) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (XX), **Total** (0)  **Ocorrências**:  **Secretário: Daniela Demartini Condutor dos trabalhos (**Presidente**):** **Luciano Guimarães** | | | | | | |