|  |  |
| --- | --- |
| PROCESSO  PROTOCOLO | Protocolo Siccau nº 1556337/2022 |
| INTERESSADO | CAU/BR e CAU/UF |
| ASSUNTO | Revisão e Atualização da Planilha de Plano de Trabalho 2022 |
|  | |
| DELIBERAÇÃO Nº 031/2022 – CEF-CAU/BR | |

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente por meio de reunião híbrida, na Sede do CAU/BR, nos dias 9 e 10 de junho de 2022, no uso das competências que lhe conferem o art. 99 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe;

Considerando a Deliberação CD-CAU/BR nº 19, de 26 de novembro de 2021, a Deliberação Plenária DPOBR Nº 0119-01, de 14 de dezembro de 2021, e a Resolução n° 213, de 14 de dezembro de 2021, que aprovam o Plano de Ação e Orçamento - exercício 2022 do CAU/BR;

Considerando a Deliberação nº 019/2022 – CEF-CAU/BR, que dispõe sobre o Resumo do Plano de Trabalho da CEF-CAU/BR 2022 para o Planejamento Estratégico da Gestão;

Considerando a solicitação da Presidência do CAU/BR em reduzir a quantidade de projetos da CEF-CAU/BR, conforme registrado na Súmula da 114ª Reunião Ordinária da Comissão, ponto de pauta nº 7, acarretando a necessidade de revisão e atualização do Plano de Trabalho.

**DELIBERA:**

1. Estabelecer que os 5 (cinco) projetos especiais previstos e em andamento no âmbito da Comissão: 1. Edição, Revisão e Atualização de Atos Normativos; 2. Acreditação de Cursos de Arquitetura e Urbanismo; 3. Projeto Lelé; 4. Banco de Dados Interativo da CEF-CAU/BR; e 5. I Seminário Nacional de Formação, Atribuições e Atuação Profissional, passam a constituir o único Projeto Estratégico, intitulado “FORMAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM ARQUITETURA E URBANISMO”.
2. Aprovar a Planilha de Monitoramento do Plano de Trabalho, anexa a esta Deliberação.
3. Encaminhar a presente deliberação para verificação e tomada das seguintes providências, observado e cumprido o fluxo e prazos a seguir:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SETOR | DEMANDA | PRAZO |
| 1 | SGM | Encaminhar esta Deliberação à Presidência. | 3 dias |
| 2 | Gabinete | Dar prosseguimento aos trâmites necessários. | 5 dias |

1. Solicitar a observação dos temas contidos nesta deliberação pelos demais setores e órgãos colegiados que possuem convergência com o assunto.

Aprovado por unanimidade dos membros presentes.

Brasília, 09 de junho de 2022.

|  |  |
| --- | --- |
| **VALTER LUIS CALDANA JUNIOR**  Coordenador | **CLÁUDIA SALES DE ALCÂNTARA**  Coordenadora-adjunta |
| **JOSÉLIA DA SILVA ALVES**  Membro | ;;;  **HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ** Membro |
| **GRETE SOARES PFLUEGER**  Membro | **RICARDO SOARES MASCARELLO** Membro |

**ANEXOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PE/P/A** | **PROJETO | ATIVIDADE** | **DESCRIÇÃO** | **ETAPAS** | **RELATORES E RESPONSÁVEIS** |
| PE - FORMAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM ARQUITETURA E URBANISMO | ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE NORMATIVOS | Elaboração, revisão e atualização de atos normativos de matérias de competência da CEF-CAU/BR | 1. Levantamento da Demanda; 2. Estruturação das Prioridades; 3. Pesquisa, Minuta e Edição; 4. Aprovar no âmbito da Comissão; 5. Aprovar em Plenário, quando o caso. | Valter Caldana | Ass. Tatianna Martins |
| ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO | Certificação da qualidade da formação profissional em Arquitetura e Urbanismo, proporcionando um referencial para estudantes e para a sociedade, visando influenciar as diretrizes do ensino de AU e da formação continuada para o alcance de níveis internacionais de excelência. | 1. 8 visitas às IES Credenciadas e avaliadas na edição piloto, com o objetivo de avaliar a primeira etapa e reorganizar a discussão interna - 1 pessoa/2 dias 2. Participação no Encontro Anual do Acordo de Camberra (evento presencial internacional) - 1 pessoa/2 dias. | Valter Caldana; Humberto Mauro |
| BANCO DE DADOS INTERATIVO DA CEF-CAU/BR | Cumprimento ao artigo 4º da Lei nº 12.378/2010, dispondo de ferramentas tecnológicas ajustadas à inovação do nosso tempo que proporcionem: a interação com os protagonistas da formação, do ensino, da pesquisa e das atividades de extensão; e a gestão da informação. | 1. Publicação de Edital para seleção de empresa Startup; 2. Contratação da licitante vencedora para o desenvolvimento do Banco de Dados; 3. Contratação de assessoria técnica para coordenação dos projetos especiais da Comissão; 4. Lançamento do Banco de Dados Interativo da CEF-CAU/BR. | Cons. Valter Caldana | Ass. Tatianna Martins |
| I SEMINÁRIO NACIONAL DE FORMAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E ATUAÇÃO PROFISSIONAL | Aproximação com as CEF-CAU/UF, com os coordenadores das IES e com os profissionais, visando ao desenvolvimento de um debate construtivo acerca das lacunas na formação dos arquitetos e urbanistas, as atribuições profissionais e as relações com o exercício da profissão. | 1. Estruturação do Seminário; 2. Encontros Preparatórios com os Coordenadores das CEF-CAU/UF;3. Contratação de assessoria técnica para coordenação dos projetos especiais da Comissão; 4. Realização do Seminário;  5. Publicação dos Anais. | Comitê Organizador: Daniela Kipper; Grete Pflueger; Karinne Santiago; Márcio Carvalho; Naia Alban; Valter Caldana | Ass. Júlia Mazzutti | |
| PROJETO LELÉ | Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo” e “Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada | 1. Estruturação do Projeto; 2. Publicação do Edital; 3. Contratação de assessoria técnica para coordenação dos projetos especiais da Comissão; 4. Resultado do Processo Seletivo; 5. Monitoramento da Execução. | Valter Caldana | Ass. Luíza Coelho |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJETO | ATIVIDADE** | **ETAPAS CRONOGRAMA PREVISTO** | | | | | | | | | | | | |
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE NORMATIVOS |  |  |  |  |  |  | ACORDO MARCO Tratativas no âmbito da CEF | ACORDO MARCO Plenária | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO |  |  |  |  |  | Contratação de Assessoria Técnica para Coordenação dos Projetos Especiais da Comissão | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| BANCO DE DADOS INTERATIVO DA CEF-CAU/BR | Aprovação da Proposta de Edital em Modalidade Especial, após ajustes solicitados pela Assessoria Jurídica e Núcleo de Compras e Licitações | Publicação do Edital de Licitação em Modalidade Especial CAU/BR nº 1/2022 | Certame Aberto; Publicação da Portaria PRES nº 402/2022 que Institui e Comissão de Avaliação e Julgamento | Conclusão do Certame e Contratação da Licitante Vencedora - LICITAÇÃO DESERTA - Reajustes no Cronograma | Resultado da Prorrogação | Encerramento do Certame | Contratação de Assessoria Técnica para Coordenação dos Projetos Especiais da Comissão | Contratação de empresa StartUp para o desenvolvimento do Banco de Dados Interativo da CEF-CAU/BR | Coleta de Dados e Desenvolvimento do Software | Desenvolvimento do Software | Realização de Testes Beta e Correções | Realização de Testes Beta e Correções | Migração dos Dados e da Aplicação; Transferência de Conhecimento e Capacitação; Cessão não Onerosa dos Direitos Autorais |
| I SEMINÁRIO NACIONAL DE FORMAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E ATUAÇÃO PROFISSIONAL | Aprovação do Relatório de Estruturação do Seminário | Criação de Grupo Técnico para Detalhamento da Estrutura e Organização do Seminário | Encontro com os Coordenadores das CEF-CAU/UF em Brasília/DF | Organização do Encontro Preparatório em São Paulo | Encontro Preparatório para o Seminário Nacional em São Paulo/SP | Contratação de Assessoria Técnica para Coordenação dos Projetos Especiais da Comissão | Organização do Seminário | Organização do Seminário | Realização do I Seminário Nacional de Formação, Atribuições e Atuação Profissional - Dias 26, 27 e 28 | Copilação do Material para Edição | Edição do Material para Publicação | Publicação dos Anais |
| PROJETO LELÉ | Aprovação do Relatório de Estruturação do Projeto Lelé | Estruturação do Edital de Chamamento Público | Estruturação do Edital de Chamamento Público | Estruturação do Edital de Chamamento Público | Hotsite | Publicação do Edital de Chamamento Público de Apoio Institucional nº 03/2022 - Inscrições abertas de 19/05 a 05/07 | Contratação de Assessoria Técnica para Coordenação dos Projetos Especiais da Comissão | 05 - Fim do período de Inscrição; 06 a 15 - Avaliação e Julgamento dos Planos de Trabalho; 16 - Divulgação do Resultado do Processo de Seleção. | 06 - Previsão de assinatura dos termos de fomento para início da execução dos planos de trabalho selecionados; 06/08 a 30/06/23 - Período para execução dos projetos | Monitoramento da Execução dos Projetos Selecionados | Monitoramento da Execução dos Projetos Selecionados | Monitoramento da Execução dos Projetos Selecionados | Monitoramento da Execução dos Projetos Selecionados |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJETO | ATIVIDADE** | **MONITORAMENTO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO RESULTADO JUSTIFICATIVAS PELO ATRASO OU NÃO EXECUÇÃO** | | | | | | | | | | | | **ÁREAS ENVOLVIDAS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **DESAFIOS ESTRATÉGICOS** | | | | |
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |  | previsto | utilizado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE NORMATIVOS | Necesidade de Reforço ao  Quadro Técnico da CEF | | | | | |  |  |  |  |  |  | ASSESSORIA JURÍDICA, SGM, SICCAU, IGEO e COMISSÕES | \*ORÇAMENTO PREVISTO NA ATIVIDADE MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA COMISSÃO |  | **X** | **X** | **X** |  |  |
| ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO | Necesidade de Reforço ao  Quadro Técnico da CEF | | | | | |  |  |  |  |  |  | GABINETE, GERFIN, CRI, CPP, IGEO e AIP | R$ 55.646,00 |  |  | **X** | **X** | **X** |  |
| BANCO DE DADOS INTERATIVO DA CEF-CAU/BR |  |  |  | EMENDA N° 1 AO EDITAL – PRORROGAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | ASSJUR, GERAD (Compras e Licitações) - GABINETE, GERFIN, CSC, SICCAU, IGEO, CRI, CPP, CTRED e AIP | R$ 120.000,00 |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| I SEMINÁRIO NACIONAL DE FORMAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E ATUAÇÃO PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GABINENTE, GERAD (Eventos), CTRED, CRI e AIP | R$ 142.400,00 |  | **X** | **X** |  | **X** |  |
| PROJETO LELÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASSJUR, PLENÁRIO, GABINETE, GERFIN, CSC e AIP | R$ 168.320,00 |  |  | **X** |  | **X** | **X** |

|  |  |
| --- | --- |
| desafios estratégicos | |
| 1 | Aperfeiçoar a relação institucional e o atendimento do CAU aos Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade (MARCA) |
| 2 | Fomentar a qualidade na formação dos Arquitetos e Urbanistas (MARCA) |
| 3 | Incentivar a fiscalização como um vetor de melhoria do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo |
| 4 | Incrementar as parcerias institucionais do CAU (MARCA) |
| 5 | Promover ações inclusivas para diminuição das desigualdades através da arquitetura e urbanismo |

|  |  |
| --- | --- |
| Orçamento - legenda | |
| previsto |  |
| não previsto |  |
| utilizado 100% |  |
| utilizado parcial |  |
| não utilizado |  |