|  |  |
| --- | --- |
| PROCESSO | Elaboração do Plano de Trabalho 2019 da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR (CEP-CAU/BR) |
| INTERESSADO | Presidência do CAU/BR |
| ASSUNTO | Ordem do dia nº 01 da 7ª Reunião Extraordinária da CEP-CAU/BR – elaborar o plano e cronograma previsto para 2019 |

DELIBERAÇÃO Nº 001/2019 – (CEP – CAU/BR)

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – (CEP **–** CAU/BR), reunida extraordinariamente em Brasília-DF, na sede do CAU/BR, no dia 18 de janeiro de 2019, no uso das competências que lhe conferem o art. 97, 101 e 102 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a necessidade de divulgação do Plano de Trabalho das Comissões do CAU/BR para acompanhamento institucional e da sociedade, conforme orientado pela Comissão de Organização e Administração do CAU/BR (COA-CAU/BR).

**DELIBERA:**

1 – Aprovar o Plano de Trabalho da CEP-CAU/BR previsto para o ano de 2019, conforme informações da tabela abaixo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANO DE TRABALHO 2019 DA CEP-CAU/BR** | | | | |
| **Objeto / Assunto** | **Conselheiro Relator**  **Designado** | **Status** | **Prazo para deliberação na Comissão ou Data de realização do Projeto** | **Prazo para apreciação no Plenário ou data para finalização** |
| **C.C. ATIVIDADES** | | | | |
| Regulamentar e padronizar as Auditorias de RRT e respectivos relatórios | Werner | Em andamento | Jan a Mar/19 | Fev a Mar /19 |
| Proposta de revisão da Resolução nº 22/2012 sobre Fiscalização, do Manual de Fiscalização e Resolução 75/2014 para inclusão dos serviços oferecidos pela internet e tabela de dosimetria de multas. O trabalho será desenvolvido pela Comissão Temporária de Fiscalização instituída em jan de 2019 pela Deliberação Plenária CAU/BR DPOBR nº 0086-03B | Fernando Márcio | Em andamento | Fev/19 a Fev/20 | Mar a Abr/20 |
| Proposta de revisão da Resolução nº 28 e 49 sobre Registro de PJ - Pessoas Jurídicas no CAU  O trabalho será desenvolvido pela Comissão Temporária de Registro Instituída em jan de 2019 pela Deliberação Plenária CAU/BR DPOBR nº 0086-03C | Ricardo | Em andamento | Fev/19 a Fev/20 | Mar a Abr/20 |
| Proposta de revisão da Resolução nº 91 sobre RRT | Werner/Fernando Márcio | Em andamento | Fev a Set/19 | Set a Dez/19 |
| Proposta de revisão da Resolução nº 93 sobre Certidões | Werner/Fernando Márcio | A iniciar | Fev a Set/19 | Set a Dez/19 |
| Elaboração do Guia das Atividades Técnicas (Contratação de Consultoria com previsão de início em jun/2019 e prazo de 12 meses ) | Tania/Josemée | Em andamento | Jun/19 a Set/20 | Out a Nov/20 |
| Rotina - Processos de Fiscalização, em grau de recurso ao Plenário - Rotina | - | Em Andamento | Jan a Dez/19 | Fev a Dez/19 |
| Rotina - Demandas não previstas (protocolos, e-mails, ofícios) | - | Em andamento | Jan a Dez/19 | - |
| **C.C. PROJETO** |  |  |  |  |
| Contratação de Consultoria Especializada para elaboração do Guia das Atividades de A&U (Edital de Licitação com previsão de publicação em mar de 2019 e previsão de início do contrato em maio ou junho de 2019 com prazo de execução de 12 meses) | Lana Jubé | Em andamento | Jan a Dez/19 | - |
| Contratação de consultoria publicitaria para confecção de filme/animação | Werner/Ricardo | A iniciar | Jun a Dez/19 | - |

2 – Encaminhar à Secretaria Geral da Mesa - SGM para divulgação e publicação no sítio eletrônico do CAU/BR.

Brasília - DF, 18 de janeiro de 2019.

**MARIA ELIANA JUBÉ RIBEIRO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Coordenadora

**ricardo martins da fonseca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Coordenador Adjunto

**JOSEMÉE GOMES DE LIMA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Membro

**FERNANDO MÁRCIO DE OLIVEIRA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Membro

**WERNER DEIMLING ALBUQUERQUE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Membro