|  |  |
| --- | --- |
| PROCESSO |  |
| INTERESSADO | CAU/BR |
| ASSUNTO | APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA CPFI-CAU/BR 2019 |

**DELIBERAÇÃO Nº 01/2019 – (CPFI-CAU/BR)**

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFI-CAU/BR reunida ordinariamente em Brasília-DF, na sede do CAU/BR, nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019, no uso das competências que lhe conferem o art. 103 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Resolução CAU/BR nº 173, de 13 de dezembro de 2018, que trata do Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), referente ao Exercício de 2019;

Considerando a necessidade de divulgação do Plano de Trabalho da Comissão, para acompanhamento dos conselheiros federais e da sociedade.

**DELIBEROU:**

1 – Aprovar o plano de trabalho da Comissão de Planejamento e Finanças, abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLANO DE TRABALHO 2018 DA CPFI-CAU/BR** | | | |
| **Objeto** | **Status** | **Prazo para apreciação e deliberação na Comissão** | **Prazo para apreciação e deliberação no Plenário** |
| Demandas não previstas | Em andamento | Fevereiro a dezembro | Março a dezembro |
| Revisão de normas e aperfeiçoamento de processos; | Em andamento | Fevereiro a dezembro | Fevereiro a dezembro |
| Análise de 28 Prestações de Contas 2018 do CAU/BR e dos CAU/UF; | A iniciar | Março a maio | Abril a maio |
| Acompanhamento da participação do CAU no Congresso UIA 2020 | A iniciar | Março a dezembro | Março a dezembro |
| Revisão integrada do Planejamento Estratégico do CAU (CPFI-COA/comissões/CAU-UF) | Em andamento | Fevereiro a junho | Julho |
| Acompanhamento financeiro do projeto da sede do CAU/BR | Em andamento | Março a dezembro | Março a dezembro |
| Avaliação dos recursos investidos em Comunicação – 2018 | A iniciar | Março a dezembro | Fevereiro a dezembro |
| Análise das 28 Reprogramações Orçamentárias do CAU/BR e dos CAU/UF; | A iniciar | Junho a agosto | Agosto |
| Análise de 28 Planos de Ação e Orçamento 2020 do CAU/BR e dos CAU/UF; | A iniciar | Outubro a dezembro | Novembro a dezembro |
| Avaliação de resultados dos dispêndios financeiros do CAU/BR | A iniciar | Março a dezembro | Março a dezembro |

2 – Encaminhar o Plano de Trabalho da CPFi-CAU/BR à Secretaria Geral da Mesa para que seja feita a compilação com os planos de trabalho das demais comissões ordinárias e especiais, para posterior divulgação aos conselheiros federais e publicação no sítio eletrônico do CAU/BR.

Brasília – DF, 01 de fevereiro de 2019.

**WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Coordenador

**NADIA SOMEKH \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Coordenadora-adjunta

**EDUARDO PASQUINELLI ROCIO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Membro

**FABIO LUIS DA SILVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Membro

**LUIS FERNANDO ZEFERINO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Membro