|  |  |
| --- | --- |
| PROTOCOLO | 1721545/2023 |
| INTERESSADO | GERPLAN E CPP-CAU/BR |
| ASSUNTO | PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO 2023 DA CPP-CAU/BR |

DELIBERAÇÃO N° 001/2023 – CPP-CAU/BR

A COMISSÃO DE POLÍTICA PROFISSIONAL DO CAU/BR – CPP-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília-DF, na sede do CAU/BR, no dia 27 de janeiro de 2023, no uso das competências que lhe confere o artigo art. 104 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando que compete à CPP-CAU/BR elaborar e deliberar sobre seu Plano de Ação e Orçamento, e suas alterações, observando o Planejamento Estratégico do CAU e as diretrizes estabelecidas;

Considerando a DPOBR Nº 0128-08/2022, de 22 de setembro de 2022 que a**prova as diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – Exercício 2023 e dá outras providências;**

Considerando a Deliberação Nº 029/2022 da CPP-CAU/BR que aprovou o Plano de Ação e Orçamento da CPP-CAU/BR e Plano de Trabalho 2023;

Considerando a Deliberação Nº 031/2022 da CPP-CAU/BR que aprovou as alterações do Plano de Ação para o ano de 2023; e

Considerando que todas as deliberações de comissão devam ser encaminhadas à Presidência do CAU/BR, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/BR.

**DELIBERA:**

1. Aprovar a proposta do Plano de Ação e Orçamento para 2023 da Comissão de Política Profissional, conforme documento em anexo.
2. Encaminhar esta deliberação para verificação e tomada das seguintes providências, observado e cumprido o fluxo e prazos a seguir:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SETOR | DEMANDA | PRAZO |
| 1 | CPP | Assinar o presente documento | 03 dias |
| 2 | SGM | Encaminhar a presente Deliberação para setor de Planejamento | 03 dias |

1. Solicitar a observação dos temas contidos nesta deliberação pelos demais setores e órgãos colegiados que possuem convergência com o assunto.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Aprovado por unanimidade dos membros presentes

Brasília, 27 de janeiro de 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| **NILTON DE LIMA JUNIOR**  Coordenador | **EDUARDO FAJARDO SOARES**  Coordenador-adjunto |
| **GUIVALDO D´ALEXANDRIA BAPTISTA**  Membro | **CRISTINA BARREIROS**  Membro |
| **DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO**  Membro | **RUBENS FERNANDO PEREIRA DE CAMILLO**  Membro |
|  |
|  |

**Anexo 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Anexo 2 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2023** | |
| **Meta da Ação (Quant.)** | **Descrições das Ações** | **relator e comitê** | | **quando e onde** |
| **projeto 1 Tabela de honorários** | |  | |  |
| 1 | Atualização para melhor difusão da Tabela de Honorários, contendo: análise estatística da pesquisa, elaboração de sistema, elaboração de aplicativo para celular em todas as plataformas e análise da consulta pública | Nilton, Rubens e Cristina | | dias 23 e 24 de março na reunião do CEAU no RJ  oficina dia 27 de abril Brasília |
| 5 | Reuniões presenciais com passagem e diárias para quatro conselheiros e um assessor | sem definição |
| 1 | Pod Cast com impulsionamento | sem definição |
| 5 | Reuniões virtuais com ajuda de custo para 4 conselheiros, com a presença de 3 entidades | sem definição |
| **Total** |  |  | |  |
| **projeto 2 ATHIS** | |  | |  |
| 1 | Construção do fundo de Athis protocolo de intenções firmado com o IPEA (reuniões previstas no anexo 1) 1ª etapa: as entrevistas com todos os CAU/UF aconteceram em janeiro 2ª etapa: alinhamento das 165 ações detectadas durantes as intrevistas. O que cada CAU pretende faze. E apresentação das ações do CAU/BR 3ª etapa: participação de especialisatas em fundos, economistas e advogados, na construção do texto sobre o fundo. | Cristina Fajardo  Guivaldo Vânia | | 1. a reunião de hoje (15.02) foi somente entre os técnicos para sabermos se conseguiremos fazer a reunião conjunta da CPP e CPUA no dia 28.02, das 14h às 18h, de forma presencial; 2. a reunião do dia 28 será exatamente para alinharmos as informações e definirmos a operacionalização das próximas etapas; 3. com as entrevistas foi levantado 165 ações e agora estamos colocando no papel, as ações do CAU/BR. Infelizmente nem tudo foi documentado pelo Jorge, analista anterior, então na reunião do dia 28, os conselheiros poderão trazer informações que nós não temos; |
| 1 | Guia Rápido ATHIS | foi solicitado colocar em todos os temas, mas não ficou definido o que é o grupo precisa definir conteúdo, data, quantidade, se é necessário contratação |
| 1 | Contratação de especialistas em fundos (economista e advogado) | Contratação de especialistas em fundos (economista e advogado) será feito através de bolsiats do IPEA. Estamos aguardando uma reunião da presidente Nadia com a presidente do IPEA, Luciana. |
| 1 | Participação na UIA de um conselheiro com 5 diárias | Copenhagen de 2 à 6 de junho definir quem da CPP vai |
| 1 | Semana da habitação 2023 - realização de evento sobre a temática da Habitação social, ATHIS e Reurb, a ser conceituado de forma conjunta pelo Gabinete, CPP e CPUA de forma a divulgar as boas práticas da sociedade e do CAU em torno do tema em questão, bem como refletir em cima dos desafios em torno das políticas habitacionais e o trabalho de arquitetos e urbanistas. A semana prevê ainda um encontro com os representantes dos UF que tratam do tema. (verba prevista no Projeto Seminários Nacionais, anexo 3) | 29 de agosto - Aracajú (ATHIS) o grupo precisa definir conteúdo, público, programação, convidados e se é necessário contratação |
| 2 | Pod Cast com impulsionamento | foi solicitado colocar em todos os temas, mas não ficou definido o que é o grupo precisa definir conteúdo, data, quantidade, se é necessário contratação |
| 1 | Chamamento para protocolo de intenções e agenda conjunta com empresas de impacto social | iniciar urgente para que até agosto já esteja tudo pronto por causa da eleição ficou definido que o foco será empreendedorismo, masé preciso definir conteúdo, data e se é necessário contratação |
| 1 | Ponto de Controle - Orientações para os arquitetos sobre o uso das FADs. Acompanhamento da construção do aplicativo para melhoria habitacional conjuntamente com MDR e CONFEA (reuniões previstas no anexo 1) Cristina Vânia Rogério | a nova faze tem interlocução com a CPP - MDR - PBQP-H o foco é novo... agora o tema são fichas que facilitarão a vida dos profissionais e apresentarão os detalhes de materiais que estão de acordo com as normas de desempenho (FAD).  A ideia que surgiu na última reunião é o material seja entregue em uma segunda etapa em BIM pelos desenvolvedores. não tem data para a 1ª reunião |
| **Total** | |  | |  |
| **projeto 3 digitalização da arquitetura** | |  | |  |
| 30 | Reuniões virtuais semanais  quem está participando? | Rogério, Cristina e Vânia | | semana 1 (27.01) - Debate inicial sobre a Matriz de propostas de ações Semana 2 (03/02) - Debate final sobre a Matriz de propostas de ações semana 3(10/02) - Debate inicial sobre o Relatório Final da Pesquisa Semana 4 (17/02) - debate sobre o relatório |
| 1 | Chamamento para fomento de desenvolvimento de softwares livres  edital de fomento de tecnlogia e softwer livre  divulgação do edital e fomento de desenvolvimento Evento Nacional hackathon (verba de eventos prevista em Seminário Nacionais - anexo 3) | Vamos nos reunir com o GT de tecnologia (precisa marcar) |
| 1 | Participação em evento e GTs do BIM Fórum Brasil por meio custeio de logística de palestrantes para eventos de 2023 | 22 e 23 de maio (BIM Fórum) São Paulo |
| 1 | Pod Cast com impulsionamento | ficou estabelecido pela comissão que teriam diversos pod cast sobre diferentes temas precisa definir, conteúdo, datas e se terá contratação |
|  | Edital parcerias (contempla descontos em softwer livre) | já aprovado e lançado 27.01 |
| 1 | Evento Internacional Hackaton (verba de eventos prevista em Seminário Nacionais - anexo 3) | GT de tecnologia do CAUSP 24, 25 e 26 de maio em São Paulo (definir se terá ou não o hackathon) |
| **Total** | |  | |  |
| **projeto 4 Simplificação do Licenciamento Urbanístico e Edilício** | |  | |  |
| 1 | Campanha com impulsionamento | Nilton, Cristina e Rubens | | mídias sociais até a marcha que ocorrerá de 27 a 30/03 |
| 1 | Diagramação e arte de guia rápido | prazo 30 de fevereiro 2023 |
| 1 | Impressão de guia rápido 1000 cópias (ver CPUA) | será distribuido na marcha dos prefeitos 1. impressão do Guia e do folder 2. Participação da CPP no estande e na marcha |
| 1 | Animação para divulgação e site | sem data definida definir urgente se teremos, quando, qual o conteúdo e alinhar com a comunicação |
| 1 | Infraestrutura para os eventos em sede, sendo duas diárias de locação de equipamentos, recepcionista, material de comunicação, café completo (uma diária está na CPUA) | A princípio a CPP não tem evento nesta direção este ano, está apenas previsto a participação na marcha dos Prefeitos |
| 1 | Seminário para difusão do conhecimento em parceria com a CPUA-CAU/BR, sendo presencial. Realizado com aproveitamento de passagem - Promover um seminário de 01 (um) dia para 120 (cento e vinte) participantes, com a presença dos 05 (cinco) integrantes da CPP-CAU/BR, conselheiros, 1 analista, 1(um) assistente ou equipe de apoio e 02 (dois) convidados, 1(uma pessoa da comunicação) e da CPP-CAU/BR, 20 diárias (2 para cada conselheiro da CPP). | Estava previsto ocorrer junto com evento de encerramento (no caso da CPP) previsto para GO em 30 e 31 de outubro. Caso a demanda se confirme, a CPUA enviará um representante |
| 6 | Reuniões com entidades, CNM, CEF e outros sobre Licenciamento Urbanístico e Edilício - virtuais (auxílio de participação remota) | a ser agendada |
| **Total** | |  | |  |
| **atividade 1 seminário nacional da CPP** | |  | |  |
|  | Infraestrutura para os eventos dos Seminários Nacionais fora de sede, sendo duas diárias de locação de espaços e equipamentos, recepcionista, mestre de cerimônias, material de comunicação, café completo (conforme planilha em anexo) |  | |  |
| **Meta da Ação (Quant.)** | Promoção de Seminários Nacionais em parceria com CAU/UF e outras instituições, sendo as 5 presenciais. Os encontros presenciais serão realizados com passagens das reuniões ordinárias (a serem realizadas na mesma localidade - Promover um seminário de 01 (um) dia para 120 (cento e vinte) participantes, conselheiros, 1 analista, 1(um) assistente ou equipe de apoio e 02 (dois) convidados, 1(uma pessoa da comunicação), considerando 10 diárias e 5 passagens. | Rogério, Cristina e Vânia | | 1. 22 à 26 de maio - São Paulo (Digitalização na arquitetura - Hackaton) - precisa definir |
|  | Cristina e Fajardo | | 2. 14 de junho - São Luiz (Patrimônio) |
|  | Cristina (Amazônia) e Fajardo (Athis) | | 3. 2 à 6 de julho - Copenhague |
|  | Fajardo e Guivaldo | | 4. 29 de agosto - Aracajú (ATHIS) |
|  | Rubens, Rogério e Nilton | | 5. 14 e 15 de setembro (mobilidade) MS (3 membros CCP) |
|  | Cristina, Guivaldo e Fajardo | | 6. 19 e 20 de setembro - Brasília (seminário da CEF) CPP (3 membros) |
|  | todos | | 7. 30 e 31 de outubro - Goiânia (encerramento) |
| **Total** |  |  | |  |
| **atividade 2 atividades ordinárias** | |  | |  |
| 60 | Reuniões Técnicas com 2 conselheiros membros, sendo que serão VIRTUAIS (por videoconferência) com auxílio. (valor não deve ser considerado como custo da comissão) |  | |  |
| 4 | Reuniões extraordinárias com 5 membros conselheiros, VIRTUAIS (por videoconferência) com auxílio. (valor não deve ser considerado como custo da comissão) |  | |  |
| 6 | 6 (seis) reuniões ordinárias em Brasília, PRESENCIAIS, conforme calendário do CAU/BR, com a participação de 05 conselheiros e um analista, onde estão sendo contabilizadas: 01 (uma) diária para cada conselheiro e 01 passagens (ida e volta) para 5 (cinco) conselheiros. |  | |  |
| 5 | 5 (cinco) reuniões ordinárias em fora de Brasília, PRESENCIAIS, conforme calendário do CAU/BR, com a participação de 05 conselheiros e um analista, onde estão sendo contabilizadas: 01 (uma) diária para cada e 01 passagens (ida e volta) para 5 (cinco) conselheiros e um analista. |  | |  |
| 1 | Seminário Legislativo (5 conselheiros em Brasília) com 1 diária e passagem ida e volta. |  | |  |
| 1 | Acompanhamento do MEP, micro-empreendedor, TABA e salário mínimo profissional (custos embutidos nos valores de reuniões) | Fajardo | |  |
| 1 | Discussão da questão dos arquitetos associados (custos embutidos nos valores de reuniões) | Rogério | |  |
| 6 | Participação em eventos relacionados à política profissional (representação), sendo 3 presenciais e 3 virtuais (01 diária para 2 conselheiros - total: 1 diária por reunião + 1 passagem ida e volta) |  | |  |
| **Total** | |  | |  |