|  |  |
| --- | --- |
| PROTOCOLO |  |
| INTERESSADO | GERPLAN, CD, CPP-CAU/BR |
| ASSUNTO | Aprovação do Plano de Ação e Plano de Trabalho da CPP-CAU/BR 2022 |

DELIBERAÇÃO Nº 019/2021 – CPP – CAU/BR

A COMISSÃO DE POLÍTICA PROFISSIONAL – CPP-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília, na sede do CAU/BR, no dia 3 de novembro de 2021, no uso das competências que lhe conferem o art. 104 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Deliberação nº0006/2021-CD-CAU/BR, na qual o Conselho Diretor aprova as diretrizes para elaboração de reprogramação orçamentária das comissões em 2021;

Considerando a Deliberação nº001/2021 CPP-CAU/BR que aprovou o Plano de Ação e orçamento da CPP-CAU/BR e Plano de Trabalho 2021;

Considerando a Deliberação nº005/2021 CPP-CAU/BR que aprovou a Reprogramação do Plano de Ação e orçamento da CPP-CAU/BR e Plano de Trabalho 2021;

Considerando 10ª Reunião Extraordinária CPP-CAU/BR, que discutiu e formulou o planejamento estratégico da Gestão 2021-2023;

Considerando as Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU 2022, de 24 de setembro de 2021;

Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do CAU/BR, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/BR.

**DELIBERA:**

1 – Aprovar Plano de Trabalho 2022 - 2023 da CPP-CAU/BR em anexo;

2 – Aprovar o Plano de Ação 2022 da CPP-CAU/BR com as ações e projetos elencados no plano de trabalho, a ser entregue em planilha excel por e-mail ao setor de planejamento até 05 de novembro de 2021;

3 – Encaminhar esta deliberação para verificação e tomada das seguintes providências, observado e cumprido o fluxo e prazos a seguir:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPP | Assinar o documento | 48 horas |
| 2 | SGM  | Encaminhar para a GERPLAN e encaminhar a convocação. | Conforme prazo estabelecido pelo CD |

4 – Solicitar a observação dos temas contidos nesta deliberação pelos demais setores e órgãos colegiados que possuem convergência com o assunto.

Brasília, 3 de novembro de 2021.

**CRISTINA BARREIROS** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordenadora

**EDUARDO FAJARDO SOARES** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordenador Adjunto

**gUIVALDO D’ALEXANDRIA BAPTISTA** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Membro

**VANIA STEPHAN MARRONI BURIGO** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Membro

**ROGÉRIO MARKIEWICZ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Membro

**ANEXO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projetos** eações | **IMPACTO NOS DESAFIOS** |  Responsável pelo Projeto + apoios | **Outras áreas envolvidas** | **Etapas** | **Prazo** | **Status**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **início** | **conclusão** |
| Participação no Projeto 100 Dias de Nova Gestão 2021-2023 |   |   |   |   |   | Cristina | **GAB** | oficinas; plano de trabalho; e plano de gestão da CPP | jan/21 | ago/21 | concluído |
| Consolidação de acordos de cooperação técnica com MDR + CONFEA + CAU |   |   |   |   |   | Cristina, Fajardo, Ricardo, Karinne | **GAB e CPUA** | Plano revisado a ser alinhado com MDR | jan/21 | dez/23 | concluído |
| Capacitação 2022 e 2023 | jan/21 | dez/23 | em andamento |
| Consolidação de acordos de cooperação técnica com Rede Amazônia |   |   |   |   |   | Vania e CPUA | **CPUA e GAB** | A ser transformado em protocolo de intenções  | fev/21 | dez/23 | aguardando publicação que regulamenta ACTs e parcerias. |
| Consolidação de acordos de cooperação técnica com Artemísia |   |   |   |   |   | Fajardo | **GAB** | Artemísia – protocolo de intenções | fev/21 | dez/23 | aguardando publicação que regulamenta ACTs e parcerias. |
| Apoio às práticas profissionais |   |   |   |   |   | Fajardo, Nilton e Guivaldo | **GAB e AJUR** | Apoio à revisão da Nova legislação para acordos CAU 2021 | out/21 | mar/22 | Contato: com Saint Gobain (concluído); Graphisoft, Autodesk, Trimble; Fundo para apoio profissional mais amplo (seguros, aquisição de equipamentos, softwares e outros) - em andamento ou aguardando publicação que regulamenta ACTs e parcerias. |
| Cristina e Rogério | **AIP e GAB** | Renovação termo Graphisoft 2021 (Deliberação nº 8 e 10/2021) | ago/21 | dez/21 |
| Rogério, Guivaldo e Cristina | **CEAU, GAB e CAU/UF** | Iniciar discussão conjunta com entidades para parcerias e convênios2021-2022 | nov/21 | jul/22 |
| Rubens, Nilton, Rogério, Cristina e Guivaldo | **GAB** | Mapeamento Nacional BIM | jan/22 | dez/22 |
| Rubens, Nilton, Rogério, Cristina e Guivaldo | **GAB, CAU/UF e CSC** | Apoio ao desenvolvimento de softwares | jan/22 | dez/23 |
| Rubens, Nilton, Rogério e Guivaldo | **GAB e CEP** | Ação de divulgação dos convênios e de softwares livres | nov/21 | dez/23 |
| Análise de proposições legislativas conforme solicitado pela Deliberação nº35/2020 CD-CAU/BR |   |   |   |   |   | todos | **AIP e CD** | Relatorias previstas para novembro de 2021, conforme Deliberação 011/2021 | set/21 | dez/21 | 5 PLs pendentes de análise, já distribuídos a serem deliberados na reunião extraordinária de 16 de novembro de 2021 |
| Outras relatorias são previstas para ocorrerem em 2022 e 2023 | jan/22 | dez/23 |
| Diagnóstico da realidade do exercício profissional com o foco na equidade, desigualdade, etariedade e mercado. E as prováveis transformações do mundo do trabalho |   |   |   |   |   | Vania, Cristina e GAB | **CTRED, CEP e GAB** | apoiar a contratação, em parceria com a CTRED e com a CEP, dentro do CENSO do CAU/BR | jan/22 | dez/22 | a ser proposto para o Gabinete |
| Editais de premiação de TCC e projetos em parceria com a CEP, CEF, CEAU e CTRED |   |   |   |   |   | Cristina, GAB e Guivaldo | **CEP, CEF, CEAU e CTRED** | Propor e apoiar dentro do Edital do CAU/BR premiações | jan/22 | dez/22 | aguardando início proposto pelo GAB |
| **Tabela de Honorários** |      |      |      |      |      | Rubens, Nilton, Rogério, Cristina, Guivaldo e GAB | **CEAU, CEP, GAB e CSC** | discussão sobre o tema nas reuniões ordinárias da CPP | jul/21 | dez/22 | em andamento |
| Reuniões Técnicas com interesados | nov/21 | dez/22 | aguardando melhor data do CEAU |
| Contratação de estudo em TI | jul/22 | dez/22 | não iniciado |
| Sistema operacional APP | jan/23 | dez/22 | não iniciado |
| **Câmara Temática Patrimônio** |   |   |   |   |   | Guivaldo, Cristina e Fajardo | **CPUA, GAB e CAU/UF** | ACT SPU |  set/21 | dez/23 | aguardando documento com mapeamentos dos imóveis da SPU |
| Apoio à câmara temática e ações | nov/21 | dez/23 | iniciada a discussão |
| **Simplificação do Licenciamento Urbanístico e Edilício** |   |   |   |   |   | Nilton, Rubens, Cristina e Rogério | **CPUA, GAB e CAU/UF** | Acompanhamento do documento final do governo ser lançado até dez de 2021 | jan/21 | a critério do ME | aguardando devolutiva do ME |
| Previsão para passar a discutir processos de simplificação de licenciamentos edilícios em 2022 e 2023 | jan/21 | out/21 | a ser iniciado em 2022 |
| Seminário 2ª semestre de 2022 (Deliberação nº16 CPP) | jun/22 | nov/22 | a ser iniciado em 2022 |
| Mapa do Licenciamento Urbanístico e Edilício | out/21 | jun/22 | sendo reformulado o questionário pela CPP e CPUA |
| Guia de licenciamento urbanístico e edilício | jan/21 | set/22 | aguardando aprovação do termo de referência pela CPP e CPUA |
| Divulgação | jan/23 | dez/23 | previsão para 2023 |
| **PROGRAMA: Seminários Nacionais** |   |
| Semana da Habitação |   |   |   |   |   | Vania e Karinne | **CPUA e GAB** | evento ocorrido entre os dias 17 e 20 de agosto 2021 | jun/21 | ago/21 | concluído |
| eventos futuros agosto de 2022 e 2023 | jun/22 | ago/23 | não iniciada |
| Semana do Urbanismo |   |   |   |   |   | Alice, GAB e Vania | **CPUA e GAB** | eventos futuros agosto de 2022 e 2023 | set/22 | nov/23 | não iniciado |
| evento 22 a 25 de novembro | set/21 | nov/21 | concluído |
| Participação em eventos relacionados à política profissional |   |   |   |   |   | Cristina | **GAB** | Participação no 1º Webinário CAU/SP: Licenciamento Urbanístico Integrado à luz da Resolução CGSIM nº 64 | 24 de maio de 2021 | 24 de maio de 2021 | concluído |
| IV Encontro Nacional de CPUAs | 18 de março de 2021 | 18 de março de 2021 | concluído |
| Oficinas regionais MDR | 16 de julho de 2021 | 27 de agosto de 2021 | fechamento em novembro de 2021 |
| CONDEGE  | 2 de setembro de 2021 | 2 de setembro de 2021 | concluído |
| Para 2022 e 2023 está previsto 3 seminários presenciais e 3 virtuais (temas ATHIS, Licenciamento, Segurança do Trabalho, BIM) | jan/22 | dez/23 | não iniciado |
| Seminário Legislativo |   |   |   |   |   | Fajardo | **AIP e GAB** | 26 e 27 de outubro 2021 | jun/21 | out/21 | concluído |
| Lives 2021 e 2022 (a definir) | dez/21 | jun/22 | não iniciado |
| Seminário BIM |   |   |   |   |   | Nilton, Vania e Rogério | **GAB, CEAU, CAU/UF** | Planejamento | jan/22 |   | não iniciado |
| evento | mar/22 |   | não iniciado |
| Reunião Nacional semestral com as Comissões de ATHIS |   |   |   |   |   | Vania, Antonio e Cristina | **GAB e CAU/UF** | reunião vitual | 20 de agosto de 2021 | 21 de agosto de 2021 | concluído |
|   | março de 2022 híbrida | fev/22 | ma/22 | não iniciado |
|   | agosto de 2022 híbrida | jul/22 | ago/22 | não iniciado |
|   | março de 2023 híbrida | fev/23 | mar/23 | não iniciado |
|   | agosto de 2023 híbrida | jul/23 | mar/23 | não iniciado |
| **PROGRAMA: ATHIS** |   |
| **Fundo de ATHIS** |   |   |   |   |   | Cristina, Camila, Nilton e Guivaldo | **CPUA e GAB** | aprovado o anteprojeto em outubro 2021, Deliberação nº12/2021 | ago/21 | dez/23 | Documento em consulta pública |
| confecção de ofícios e encaminhamento aos CAU/UF | out/21 | out/21 |
| devolutiva até 15 de novembro | out/21 | nov/21 |
| Aprovação de projeto de resolução plenária de novembro | nov/21 | nov/21 |
| nomeação de comissão dezembro 2021 | dez/21 | dez/21 |
| recurso inicial previsto para repasse em 2022 para início do acompanhamento do novo fundo | jan/22 | dez/22 |
| novo repasse em 2023 | jan/23 | dez/23 |
| Apoio ao programa Mais Arquitetos  |   |   |   |   |   | Fajardo e Vania | **CPUA e GAB** | Construção do Mapa de ATHIS e comunicação (UIA e outros meios) (concluída) – 1º semestre 2021 | jan/21 | jul/21 | concluído |
| Verificação das ações de valorização profissional | jan/21 | dez/23 | em andamento |
| Edital para incentivo a iniciativas em ATHIS |   |   |   |   |   | Fajardo e Vania | **CPUA e GAB** | Montar documento para análise jurídica e lançamento do edital | ago/21 | set/21 | concluído |
| Comissão julgadora | out/21 | out/21 | concluído |
| Lançamento do edital | set/21 | nov/21 | concluído |
| Inscrições | out/21 | nov/21 | concluído |
| Julgamento e resultado | nov/21 | nov/21 | em andamento |
| Assinatura dos termos de fomento | dez/21 | até 15 de dezembro de 2021 | não iniciado |
| execução dos projetos | jan/22 | nov/22 | não iniciado |
| Guia de ATHIS |   |   |   |   |   | Vania e Guivaldo | **CPUA e GAB** | Contratação de consultoria técnica | out/21 | dez/21 | em andamento |
| Confecção e entrega | jan/22 | mar/22 | não iniciado |
| Diagramação | mar/22 | mai/22 | não iniciado |
| Impressão | abr/22 | jun/22 | não iniciado |
| Divulgação | jul/22 | dez/23 | não iniciado |
| Diagnóstico nacional do impacto da habitação na saúde pública |   |   |   |   |   | Vania e Fajardo | **CPUA e GAB** | Definir etapas | jan/22 | fev/22 | não iniciado |
| diagnóstico | mar/22 | mai/22 | não iniciado |
| divulgação até 2023 | jun/22 | dez/23 | não iniciado |
|  |
| **DESAFIOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO** |  |
| 1. Aperfeiçoar a relação institucional e o atendimento do CAU aos Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade (MARCA) |
| 2. Fomentar a qualidade na formação dos Arquitetos e Urbanistas (MARCA) |
| 3. Incentivar a fiscalização como um vetor de melhoria do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo  |
| 4. Incrementar as parcerias institucionais do CAU (MARCA) |
| 5. Promover ações inclusivas para diminuição das desigualdades através da arquitetura e urbanismo |
|  |
|
|
|
|
|