|  |  |
| --- | --- |
| PROCESSO | PROTOCOLO SICCAU Nº 1281362/2021 (CPP), 1254382/2021 (CPUA), 1274043/2021 (CRI) e 1256862/2021 (COA) |
| INTERESSADO | CAU/BR |
| ASSUNTO | PLANO DE TRABALHO DAS COMISSÕES ESPECIAIS DO CAU/BR PARA 2021 |

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0112-03/2021

Aprova os Planos de Trabalho para 2021 das Comissões Especiais do CAU/BR.

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os artigos 2°, 4° e 30 do Regimento Interno do CAU/BR, reunido ordinariamente por meio de videoconferência, no dia 27 de maio de 2021, após análise do assunto em epígrafe,

Considerando o disposto no art. 30 do Regimento Interno do CAU/BR, no qual compete ao Plenário do CAU/BR “apreciar e deliberar sobre plano de trabalho anual de comissão especial, bem como sobre seu calendário de atividades e pertinência do tema às atividades do CAU/BR”;

Considerando a Deliberação nº 001/2021 da COA-CAU/BR que solicita à Presidência do CAU/BR que encaminhe ao Plenário as propostas de planos de trabalhos das comissões especiais do CAU/BR, juntamente com os seus calendários de atividades, revistos e adaptados ao “Plano Estratégico dos 100 Dias”;

Considerando a Deliberações nº 001/2021 da CPP-CAU/BR, nº 001/2021 da CPUA-CAU/BR e nº 001/2021 da CRI-CAU/BR que aprovam Plano de Trabalho das respectivas comissões para 2021; e

Considerando que os Planos de Trabalho das respectivas comissões estão de acordo com o Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR – exercício 2021, aprovado pela Deliberação Plenária DPOBR Nº 0107-02/2020.

**DELIBEROU:**  
  
1- Aprovar os Planos de Trabalho da Comissão de Política Profissional (CPP-CAU/BR), da Comissão de Política Urbana (CPUA-CAU/BR) e da Comissão de Relações Internacionais (CRI-CAU/BR), previsto para realização em 2021, conforme informações em anexo; e

2- Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de maio de 2021.

**Nadia Somekh**

Presidente do CAU/BR

112ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/BR

**Folha de Votação**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Conselheiro** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abst.** | **Ausência** |
| AC | Daniela Bezerra Kipper | X |  |  |  |
| AL | Heitor Antonio Maia da Silva Dores |  |  | X |  |
| AP | Humberto Mauro Andrade Cruz | X |  |  |  |
| AM | Kleyton Marinho da Silva | X |  |  |  |
| BA | Gilcinea Barbosa da Conceição | X |  |  |  |
| CE | Cláudia Sales de Alcântara | X |  |  |  |
| DF | Raul Wanderley Gradim | X |  |  |  |
| ES | Giedre Ezer da Silva Maia | X |  |  |  |
| GO | Nilton de Lima Júnior | X |  |  |  |
| MA | Marcelo Machado Rodrigues | X |  |  |  |
| MT | José Afonso Botura Portocarrero | X |  |  |  |
| MS | Rubens Fernando Pereira de Camillo | X |  |  |  |
| MG | Eduardo Fajardo Soares | X |  |  |  |
| PA | Alice da Silva Rodrigues Rosas | X |  |  |  |
| PB | Camila Leal Costa | X |  |  |  |
| PR | Jeferson Dantas Navolar | X |  |  |  |
| PE | Roberto Salomão do Amaral e Melo | X |  |  |  |
| PI | José Gerardo da Fonseca Soares | X |  |  |  |
| RJ | Maíra Rocha Mattos | X |  |  |  |
| RN | Patrícia Silva Luz de Macedo | X |  |  |  |
| RS | Ednezer Rodrigues Flores | X |  |  |  |
| RO | Ana Cristina Lima Barreiros da Silva | X |  |  |  |
| RR | Nikson Dias de Oliveira | X |  |  |  |
| SC | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X |  |  |  |
| SP | Nadia Somekh | - | - | - | - |
| SE | Ricardo Soares Mascarello | X |  |  |  |
| TO | Matozalém Sousa Santana | X |  |  |  |
| IES | Valter Luis Caldana Junior | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **Reunião Plenária Ordinária Nº 112/2021**  **Data: 27/5/2021**  **Matéria em votação:** 7.3.  Projeto de Deliberação Plenária que aprecia o plano de trabalho anual das comissões especiais do CAU/BR para 2021.  **Resultado da votação: Sim** (26) **Não** (0) **Abstenções** (1) **Ausências** (0) **Impedimento** (0)  **Total de votos** (27)  **Ocorrências**: Os conselheiros do Estado do Amazonas, Kleyton Marinho da Silva, e de Minas Gerais, Eduardo Fajardo Soares, declararam-se favoráveis a matéria por motivo problema na votação eletrônica.    **Secretária:** Lais Ramalho Maia **Condutora dos trabalhos** (Presidente): Nadia Somekh | | | | | |

ANEXO I DA DPOBR Nº 0112-03/2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANO DE TRABALHO 2021 DA CPP-CAU/BR** | | | | |
| **Objeto / Assunto** | **Conselheiro Relator** | **Situação** | **Prazo de realização ou aprovação** | **Prazo para envio ao Plenário** |
| **ATIVIDADES** | | | | |
| Participação no Projeto 100 Dias de Nova Gestão 2021-2023; | Cristina / Vânia | Em andamento | Jan a Abr | Abr |
| Criação de Grupos de Trabalho para discussão de temas propostos | Cristina / Fajardo | Em andamento | Jan a Mai | Mai |
| Divulgação do Projeto Nexos e Fluxos na Arquitetura e Urbanismo (ARCHInexos), que consiste na reunião para conversação de todos os atores da Arquitetura e Urbanismo; | Cristina / Guivaldo | Em andamento | Mar a Ago | Ago |
| Consolidação da parceria CAU/BR x CAIXA, determinando o financiamento de “SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO” no Programa CONSTRUCARD; | Rogério / Guivaldo | Em andamento | Abr / Jun |  |
| Reestabelecer contato com entidades de materiais de construção civil (fabricantes e revendedores) por meio de suas associações (ABRAMAT e ANAMACO); | Fajardo / Guivaldo | Em andamento | Mar a Jun |  |
| Consolidação da parceria CAU/BR x Ministério de Desenvolvimento Regional, instituindo a presença obrigatória do arquiteto e urbanista nas ações de Crédito e Subsídios para melhorias habitacionais e urbanísticas (Acordo de Cooperação Técnica CAU/BR, CONFEA e MDR); | Cristina / Vânia | Em andamento | Mar a Jul |  |
| Simplificação e divulgação da Tabela de Honorários, juntamente com o CEAU Nacional; | Rogério / Fajardo | A Iniciar | Mai a Set | Out a Dez |
| Esforços para Implantação do Piso Salarial do Profissional de Arquitetura e Urbanismo; (Projeto de Carreira de Estado) | Fajardo / Guivaldo | A Iniciar | Jun a Set | Out a Dez |
| Continuação das parcerias de instrução e promoção das ações de Regularização Fundiária na Habitação de Interesse Social, viabilizando o credenciamento dos “regularizáveis, regularizandos e regularizados” pelo processo, à programas de ATHIS, conforme proposta do Programa Rede Amazônia; | Cristina / Vânia | Em andamento | Mai a Jul | Out |
| Divulgação da Plataforma BIM, como ferramenta, para escritórios e profissionais liberais de Arquitetura e Urbanismo, ao novo cenário mercadológico atual; | Rogério / Vânia | A Iniciar | Out a Dez |  |
| Divulgação da importância da Segurança do Trabalho, atribuição de gestão do Sistema CAU, na sociedade, inclusive com proposta de capacitar funcionários, Arquitetos e Urbanistas, em Engenheiros de Segurança do Trabalho (especialistas) | Cristina / Guivaldo | Em Andamento | Jan a Dez |  |
| **PROJETOS** | | | | |
| II Seminário Nacional de Segurança do Trabalho em tempo de Pandemia. Parauapebas/PA (VALE) - 10 e 11 de agosto de 2021 | - | A Iniciar | Agosto | - |
| Seminário de Novos Métodos de Viabilidade da ATHIS em tempo de Pandemia.  Conde/PB – 02 e 03 de setembro de 2021 | - | A Iniciar | Setembro | - |
| Seminário de Disseminação de Plataformas de Novas Tecnologias em Pequenos Escritórios e Profissionais Liberais em Arquitetura e Urbanismo Rio de Janeiro/RJ – 05 e 06 de outubro de 2021 | - | A iniciar | Outubro | - |
| Seminário Nacional de Nexos e Fluxos na Arquitetura e Urbanismo em tempo de Pandemia – ARCHINEXUS - Florianópolis/SC – 07 e 08 de novembro de 2021 | - | A Iniciar | Novembro | - |
| II Seminário Nacional sobre RRT como Instrumento de Segurança, Acervo e Gestão do Sistema CAU - Porto Alegre/RS – 30/novembro e 1º/dezembro de 2021 | - | A iniciar | Dezembro | - |

ANEXO II DA DPOBR Nº 0112-03/2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLANO DE TRABALHO 2021 DA CPUA-CAU/BR** | | | |
| **Objeto/Assunto** | **Status** | **Prazo para apreciação e deliberação na Comissão** | **Prazo para apreciação e deliberação no Plenário** |
| **ATIVIDADES DE ROTINA** | | | |
| Criação de uma agenda conjunta com a Assessoria Parlamentar e Institucional, para que a Comissão atue de forma ainda mais efetiva na análise dos Projetos de Lei | A iniciar junto à AIP, CD e Presidência | Não se aplica | Não se aplica |
| Viabilizar encontros entre a CPUA-CAU/BR e parlamentares federais, arquitetos e urbanistas com mandatos eletivos de deputados e senadores. | Em discussão junto à AIP | A definir | A definir |
| Participação em eventos externos relacionados à política urbana e ambiental | A definir | Não se aplica | Não se aplica |
| Incentivo de parcerias entre o CAU e gestores municipais para definição de instrumentos que possibilitem resultados positivos para gestão urbana e frisem a importância da participação ativa do arquiteto e urbanista em todo o processo de elaboração e implantação dos projetos de cidade~~s~~ aliada a Nova Agenda Urbana | Em andamento | Não se aplica | Não se aplica |
| **PROJETO CPUA ITINERANTE** | | | |
| Analisar continuamente os Projetos de Lei pertinentes em parceria com as CPUAs dos CAU/UF | Em discussão junto aos CAU/UF, Conselho Diretor-CD e Asses. Institucional. Parlamentar - AIP | A definir | A definir |
| Incentivo para que todos os CAU/UF implantem/mantenham suas Comissões de Política Urbana e Ambiental e que os CAU básicos possuam pelo menos um contato ou representante sobre o tema | Em andamento | Não se aplica | Não se aplica |
| Realização das Reuniões Ordinárias da Comissão nos CAU/UF para montagem de uma agenda conjunta com as CPUAs - CAU/UF, aliada com o compromisso de gestão da Nova Agenda Urbana. | Em andamento | março | Não se aplica |
| Realização das Reuniões Técnicas junto aos Governos Locais, Câmaras e Órgãos de Planejamento | Em andamento | Não se aplica | Não se aplica |
| Realização do IV Encontro Nacional de Comissões de Política Urbana e Ambiental - CPUAs | Aguardando definições | A definir | Não se aplica |
| **PROJETO CAU EDUCA** | | | |
| Nomeação da Comissão Julgadora das propostas apresentadas no Concurso Edital 01/2020 | Encaminhar deliberação para Presidência, Comissão de Ensino e Formação – CEF e Colegiado de Entidades de A&U- CEAU | 3 de março (CPUA)  4 e 5 março  (CEF)  12 de março presidência e publicação | Não se aplica |
| Desenvolvimento dos formulários para inscrições no site | A iniciar por meio de empresa (contratada) | 15 de março | Não se aplica |
| Análise das ações propostas no Concurso Edital 01/2020 | A iniciar (Comissão Julgadora) | Abril | Não se aplica |
| Homologação do resultado do Concurso Edital 01/2020 | A iniciar | 9 de junho | 24 de junho |
| Premiação na UIA | A iniciar tratativas | julho | Não se aplica |
| Lançamento de edital para financiamento das ações premiadas | A iniciar | A definir | A definir |
| Lançamento do Site do Projeto CAU Educa | Iniciado por empresa (contratada) | A definir | A definir |

ANEXO III DA DPOBR Nº 0112-03/2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANO DE TRABALHO 2021 DA CRI-CAU/BR** | | | | | |
| **Objeto/Assunto** | | | **Status** | **Prazo para apreciação e deliberação na Comissão** | **Prazo para apreciação e deliberação no Plenário** |
| 1. Política internacional (Atividade da CRI) | 1.1 Suporte às tratativas governamentais | MRE (CNB, OMC, OCDE, MERCOSUL, EFTA, etc;.) | sob demanda | A definir  (depende de fatores externos) | |
| Ministério do Planejamento (Fórum de Alavancagem do Comércio Exterior de Serviços, diálogos setoriais, etc.) | sob demanda |
| Outros (MI, ApexBrasil, incluso áreas de fronteiras) | sob demanda |
| 1.2 Implementação de acordos firmados com interesse estratégico de mobilidade profissional | Representação na CIAM (MERCOSUL) – Acordo Marco | Finalizar a aprovação do texto do Acordo Marco da CIAM junto ao MRE – participação do grupo de trabalho SGT-17 | A definir  (depende de fatores externos) | |
| Cooperação com a OA (Portugal) | Retomada da negociação de novos termos com a nova gestão |
| Avanço nas relações com o CNOA (França) | Aproximação na UIA2021RIO |
| Avanço nas relações com a ASC (China) | Aproximação na UIA2021RIO |
| Avanço nas relações com o ACE (Europa) | Aproximação na UIA2021RIO |
| Auxílio a profissionais nos EUA (formulários NCARB) | Sob demanda |
| 1.3 Gestão e implementação dos acordos firmados | AEAULP (Escolas da Língua Portuguesa) | Aproximação na UIA2021RIO | A definir  (depende de fatores externos) | |
| AIA (Estados Unidos) - renovação | Aproximação na UIA2021RIO |
| CSCAE (Espanha) | Aproximação na UIA2021RIO |
| CACR (Costa Rica) | Aproximação na UIA2021RIO |
| CAP (Peru) | Aproximação na UIA2021RIO |
| FCARM (México) | Aproximação na UIA2021RIO |
| NAAB (Estados Unidos) - renovação | Aproximação na UIA2021RIO |
| OAC (Cabo Verde) | Aproximação na UIA2021RIO |
| OAA (Angola) | Aproximação na UIA2021RIO |
| RIBA (Reino Unido) – renovação | Aproximação na UIA2021RIO |
| UNOPS (Escritório da ONU de Serviços para Projetos) | Acompanhar |
| 1.4 Implementação/consolidação de novas parcerias internacionais | Países Anglo-Saxões (Canadá) | Diálogo iniciado em 2018 | A definir  (depende de fatores externos) | |
| América Latina (Colômbia, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Cuba e Chile) - FPAA | Retomar tratativas com **Colômbia, Argentina, Uruguai e Paraguai** e iniciar com  **Bolívia, Cuba e Chile.**  Desenvolver ações prioritárias para implementação de memorandos com país latino americanos |
| África (Moçambique, Guiné-Bissau, África do Sul) | **Guiné-Bissau e** **África do Sul:** retomar tratativas |
| Ásia (Índia, Rússia) | A iniciar |
| Europa (Alemanha, Holanda) | Retomar contato com **Alemanha** e iniciar com **Holanda, Austrália e Nova Zelândia.** |
| Entidades continentais e transnacionais (FPAA, ICOMOS, UNESCO) | **FPAA:** em andamento  Continuar o fortalecimento do relacionamento com a FPAA. |
| 2. Internacionalização da Arquitetura e Urbanismo (BRASIL NO MUNDO) | 2.1 Representação no Fórum de Inserção Internacional de Serviços Brasileiros da Arquitetura | Representação do setor de Arquitetura e Urbanismo em feiras e eventos internacionais  Apoio à participação brasileira em concursos, bienais e premiações internacionais | Sob demanda  Desenvolver ações para representação do Brasil no mundo (parceria CAU/SP) | A definir  (depende de fatores externos) | |
| Mapeamento e estudos de mercados estratégicos | Contrato com a consultoria assinado – acompanhar a sua execução |
| Apoio à participação brasileira em concursos, bienais e premiações internacionais | Sob demanda |
| 2.2 Capacitação de Escritórios para o Mercado Exterior | Seminário com participação institucional (Apex, MRE, etc., conselheiros e presidentes) para mostrar os potenciais da atuação no mercado exterior. | A iniciar |
| Portal da Internacionalização da Arquitetura e Urbanismo | Contrato assinado – acompanhar a sua execução |
| Contratação da execução do Portal Web da Internacionalização | A iniciar | A definir  (depende de fatores externos) | |
| 3. Promoção de boas práticas internacionais no Brasil (MUNDO NO BRASIL) | 3.1 Educação e Intercâmbio | Participação na Convenção 2021 do American Institute of Architects - Instituto Americano de Arquitetos (AIA). | Convenção prevista para 16-19 de Junho. | A definir  (depende de fatores externos) | |
| Suporte a projetos de fomento à formação continuada (estudo sobre especializações, evolução do portal Ache um Arquiteto) | A iniciar |
| Fórum internacional de presidentes de entidades de AU com a pauta ‘Planos Nacionais de Arquitetura e Urbanismo’ | A iniciar |
| Oficialização das relações com a FPAA | Em contato |
| detalhamento de projeto em ATHIS conjunto com a CPP e CPUA | Em contato |
| 4. Apoio à UIA 2021 RIO | Apoio à divulgação e alinhamento das ações da comissão à agenda preparatória do evento | | Retomar | A definir  (depende de fatores externos) | |
| Representação nas reuniões do comitê organizador | | Sob demanda |