|  |
| --- |
| SÚMULA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEF-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 29 de julho de 2022 | HORÁRIO | 11h00 às 13h |
| LOCAL | Videoconferência |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Valter Luis Caldana Junior (IES) | Coordenador |
| Daniela Bezerra Kipper (AC) | Membro |
| Humberto Mauro Andrade Cruz (AP) | Membro |
| Grete Soares Pflueger (MA) | Membro |
| Ricardo Soares Mascarello (SE) | Membro  |
| Assessoria | Tatianna dos Santos Martins |

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Projeto Lelé** |
| **Fonte** | CEF-CAU/BR |
| **Relator**  | CEF-CAU/BR |
| **Encaminhamento** | Após análise e estruturação de cronograma viável para a execução do Projeto, esta CEF propõe o seguinte calendário para aditamento ao Edital de Chamamento Público de Apoio Institucional nº 03/2022 a ser publicado como Emenda nº 02:

|  |  |
| --- | --- |
| Publicação do Edital | 19 de maio de 2022 |
| Período de Inscrição (recebimento das propostas no link <https://caubrasil.typeform.com/projeto-lele>) | Das 8h00 do dia 19 de maio de 2022 até às 23h59m do dia 07 de novembro de 2022 |
| Avaliação e Julgamento dos Planos de Trabalho | De 08 a 20 de novembro de 2022 |
| Divulgação do Resultado do Processo de Seleção | Até 21 de novembro de 2022 |
| Prazo para envio de Recurso a respeito do resultado do Processo de Seleção | Até 5 (cinco) dias a contar da Divulgação do Resultado do Processo Seletivo |
| Divulgação do Resultado Final | Até 02 de dezembro de 2022 |
| Previsão de assinatura dos termos de fomento para início da execução dos planos de trabalho selecionados | Até 15 de dezembro de 2022 |
| Período para execução dos projetos | De 15 de fevereiro a 15 de dezembro de 2023 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Reprogramação Orçamentária** |
| **Fonte** | CEF-CAU/BR |
| **Relator**  | CEF-CAU/BR |
| **Encaminhamento** | **Pela Deliberação CEF-CAU/BR nº 045/2022, determina:**1. Aprovar a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento da CEF-CAU/BR para o ano de 2022, seguindo as diretrizes do Conselho Diretor do CAU/BR e conforme arquivo a ser enviado pela assessoria técnica da Comissão pelo protocolo em epígrafe, anexo a esta Deliberação.
2. Encaminhar a presente deliberação para verificação e tomada das seguintes providências, observado e cumprido o fluxo e prazos a seguir:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SETOR | DEMANDA | PRAZO |
| 1 | SGM | Comunicar a Presidência e tramitar o protocolo para a Gerência de Planejamento | 2 dias |

1. Solicitar a observação dos temas contidos nesta deliberação pelos demais setores e órgãos colegiados que possuem convergência com o assunto.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Ações de Aperfeiçoamento do Ensino e Formação** |
| **Fonte** | CEF-CAU/BR |
| **Relator** | CEF-CAU/BR |
| **Encaminhamento** | **Pela Deliberação CEF-CAU/BR nº 046/2022, determina:**1. Definir os contatos em epígrafe como sendo ações prioritárias desta CEF em apoio às ações pertinentes do CAU Brasil.
2. Solicitar que essas ações desta CEF se deem com o apoio dos órgãos internos do CAU Brasil, em especial, do Gabinete da Presidência e da Assessoria Institucional Parlamentar (AIP-CAU/BR).
3. Solicitar que a Assessoria Institucional Parlamentar, sob a supervisão do Gabinete da Presidência, possa prestar assessoria específica a esta CEF.
4. Encaminhar a presente deliberação para verificação e tomada das seguintes providências, observado e cumprido o fluxo e prazos a seguir:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SETOR | DEMANDA | PRAZO |
| 1 | SGM | Encaminhar ao Gabinete da Presidência | 3 dias |
| 2 | Gabinete | Dar prosseguimento aos trâmites necessários. | 5 dias |

1. Solicitar a observação dos temas contidos nesta deliberação pelos demais setores e órgãos colegiados que possuem convergência com o assunto.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **VALTER LUIS CALDANA JUNIOR** Coordenador | **DANIELA BEZERRA KIPPER**Membro |
| **HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ** Membro | ;;;**GRETE SOARES PFLUEGER** Membro |
| **RICARDO SOARES MASCARELLO** Membro | **TATIANNA DOS SANTOS MARTINS**Consultora - Arquiteta e Urbanista |
|  |  |