|  |
| --- |
| SÚMULA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPP-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 14 de julho de 2022 | HORÁRIO | 9h às 13h |
| LOCAL | Centro de Artes e Convenções da UFOP | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cristina Barreiros | Coordenadora |
| Eduardo Fajardo Soares (MG) | Coordenador-Adjunto |
| Daniela Pareja Garcia Sarmento (SC) | Membro |
| Gilcinea Barbosa da Conceição (BA) | Membro |
| Rogério Markiewicz (DF) | Membro |
| CONVIDADOS | Vânia Stephan Marroni Burigo | |
| Ricardo Mascarello | |
| Alice Rosas | |
| Rubens Fernando Pereira de Camillo | |
| Karinne Santiago Almeida | |
| Giuliana de Freitas | |
| Antonio Couto Nunes | |
| Leonardo Dias Santana | |
| Larissa Guerra Santos | |
| Laura Lacaze | |
| Raquel Ribeiro | |
| Assessoria | Daniela Demartini | |
| Caroline Bertol | |

|  |  |
| --- | --- |
| Leitura e aprovação da Súmula da 108ª Reunião Ordinária e as Súmula da 13ª reunião Extraordinária | |
| Encaminhamento | Encaminhar para publicação |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Nota Técnica |
| Fonte | CPP-CAU/BR | |
| Relator | Cristina Barreiros | |
| Encaminhamento | Considerando que na reunião ordinária da CPP-CAU/BR, de maio de 2022, foi proposta alteração na nota técnica para adequação às sugestões jurídicas apontadas, a comissão decide por deliberar:   1. Encaminhar à assessoria jurídica a nota técnica alterada em anexo para verificação da adequação; 2. Encaminhada a todos os CAU/UF para que orientem as comissões de licitação da administração pública, que trabalhem com leitura, análise ou produção de projeto arquitetônico, que possua profissional habilitado conforme tipo de projeto.   [DELIBERAÇÃO Nº22/2022 CPP-CAU/BR] | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Evento de Divulgação Resultado Pesquisa Digitalização |
| Fonte | CPP-CAU/BR e CAU/SC | |
| Relator | Cristina Barreiros | |
| Encaminhamento | Após conversa com a presença da Presidente do CAU/SC, a comissão decide por deliberar:   1. Propor que o evento de apresentação dos resultados ocorra em 15 de agosto de 2022, das 19h00 às 21h00, com locação do Auditório Walter Osli Koerich, Av. Elizeu di Bernardi, 34 - Campinas, São José – SC, café, água (130 pessoas), fotógrafo, filmagem, recepcionista e mestre de cerimônias.   [DELIBERAÇÃO Nº23/2022 CPP-CAU/BR] | |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Semana da Habitação |
| Fonte | CPUA, CPP-CAU/BR e Gabinete |
| Relator | Coordenadores da CPUA e CPP-CAU/BR |
| Encaminhamento | Após discussão a comissão decidiu deliberar por:  1- Solicitar a convocação de reunião com o Grupo de Conselheiros Federais do CAU Brasil que vem discutindo o tema ATHIS, para alinhamento sobre as ações do CAU, para além de ATHIS que envolvam não apenas assistência técnica, mas que ampliam a ação do arquiteto nas diferentes camadas da sociedade por meio de diversos agentes, ONGs e possíveis parceiros a serem estabelecidos por meio de proposta de chamamento público;  2- Cancelar a Oficina de ATHIS, anteriormente prevista para 17 de agosto, para que primeiramente ocorram os alinhamentos internos e a oficialização da parceria com o IPEA para a construção de um fundo com maior amplitude de atuação nacional;  3 – Reforçar a solicitação ao setor de comunicação do acompanhamento, divulgação e a transmissão da Semana da Habitação no Canal do CAU Brasil no youtube com impulsionamento para arquitetos e urbanistas, funcionários públicos e estudantes;  4 - Solicitar ao gabinete alinhamento junto à CNM para divulgação do evento junto às Prefeituras, bem como Ofício aos CAU/UF;  [Deliberação nº024/2022 CPP-CAU/BR] |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | Simplificação do Licenciamento Urbanístico e Edilício |
| Fonte | CPUA e CPP-CAU/BR |
| Relator | Cristina Barreiros |
| Encaminhamento | A Arquiteta e Urbanista Giuliana de Freitas apresenta o seguinte cronograma de trabalho:  14/07 – reunião interna de alinhamento da demanda e desenvolvimento da metodologia de trabalho  15/07 até 29/07 – levantamentos de referências e formalização com CNM  29/07 até 30/10 – reuniões técnicas de pesquisa e elaboração do material com representante CNM, relator, IGEO e consultora  01/11 até 29/11 – diagramação do material  7 a 11/11 - leitura da minuta do material produzido, para extração de projeto de lei conjunto entre os CAU/UF e CAU/BR  30/11 – aprovação do material em reunião ordinária  15/12 – Ato de entrega do Caderno  Após apresentação e debate a comissão decide deliberar por:  1- Aprovar o cronograma de atividades desta ação, conforme anexo e  2 – Estabelecer agenda semanal de reuniões às segundas-feiras às 14 horas.  [Deliberação nº026/2022 CPP-CAU/BR] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Reprogramação | | |
| Fonte | CPP-CAU/BR | | |
| Relator | Cristina Barreiros | | |
| Encaminhamento | Conforme planilha financeira e atualização das atividades da comissão, fica deliberado:  1 - Aprovar a reprogramação do Plano de Ação e Orçamento da CPP-CAU/BR para o ano de 2022 seguindo as Diretrizes do Conselho Diretor e conforme arquivo a ser enviado pela assessoria técnica da Comissão no protocolo em epígrafe.  [Deliberação nº025/2022 CPP-CAU/BR] | | |
| CRISTINA BARREIROS  Coordenadora | | | EDUARDO FAJARDO SOARES  Coordenador-adjunto |
| GILCINEA BARBOSA DA CONCEIÇÃO  Membro | | | DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO  Membro |
| ROGÉRIO MARKIEWICZ  Membro | | | CAROLINE BERTOL  Analista Técnica |  | |