|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ESTUDO DO NOVO ORGANOGRAMA DO CAU/BR | | | | |
| DATA | 18 e 19 de julho de 2019 | HORÁRIO | 09h00min às 18h00min | |
| LOCAL | Brasília – DF | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assessoria | Leonardo Castello – Analista Técnico  Rodrigo da Silva André – Analista Técnico | | |
| participantes | Jeferson Dantas Navolar | PR | Coordenador |
| Patrícia Silva Luz Macedo | RN | Coordenadora-adjunta |
| Eduardo Pasquinelli Rocio | ES | Membro |
| Wilson Fernando de Andrade | MT | Membro |
| Cristina Evelise Vieria Alexandre |  | Convidada |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Reunião com os Gestores do CAU/BR** |
| **Fonte** | CTO |
| **Relator** | Comissão |
| **Encaminhamento** | 1. A Comissão revisou o plano de trabalho e a agenda de reuniões, para a aprovação do Plenário, estabelecendo:   16/08 – Reunião para a sistematização do processo de elaboração do organograma e elaboração de apresentação para o Conselho Diretor, Fórum de Presidentes e Plenário do CAU/BR, contendo a metodologia empregada e o diagnóstico ds demanda das áreas organizacionais do CAU/BR (Patrícia, Eduardo e Evelise);  21/08 - Apresentação para o Fórum de Presidentes e para o Conselho Diretor, solicitando pauta para apreciação do organograma na reunião plenária de outubro (Patrícia e Wilson);  22/08 – Apresentação para o Plenário do CAU/BR (Evelise);  12 e 13/09 – Reunião da Comissão para elaboração da proposta de organograma, bem como das atribuições das áreas e fluxos;  26 e 27/09 - Reunião da Comissão para ajustes finais e aprovação do relatório conclusivo contendo proposta de organograma, definição das atribuições das áreas;  08/10 - Apresentação da proposta de organograma em reunião conjunta entre a COA e a CPFI-CAU/BR e apresentação ao Conselho Diretor, em Porto Alegre-RS; e  09/10 - Apreciação e deliberação da proposta de novo organograma pelo Plenário do CAU/BR.  Recursos necessárias para a realização do trabalho da Comissão, bem como a indicação das fontes de recursos utilizados até o momento.   1. Analisar na próxima reunião: 2. Custo anual por setor (custo da equipe, custo CAU/BR); 3. Custo das comissões versus desempenho (deliberações/eventos); 4. Organograma dos setores, com hierarquização, atual/proposta e custos; 5. Interrrelação de atividades entre setores do CAU/BR; 6. Quantificação das demandas dos setores; 7. Hierarquização das retenções de demandas nos setores; e 8. Apresentação contendo a metodologia empregada e o diagnóstico da demanda das áreas organizacionais do CAU/BR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **JEFERSON DANTAS NAVOLAR**  Coordenador | **PATRÍCIA SILVA LUZ MACEDO**  Coordenadora-adjunta |
| **WILSON FERNANDO DE ANDRADE**  Membro | **CRISTINA EVELISE VIERIA ALEXANDRE**  Convidada |
| **EDUARDO PASQUINELLI ROCIO**  Membro | **LEONARDO CASTELLO**  Analista Técnico |
| **RODRIGO DA SILVA ANDRÉ**  Analista Técnico |  |