**1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO CAU/BR Nº 1/2024**

A presidente do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), criado pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, no uso das atribuições legais a ela conferidas, torna pública a presente 1ª Retificação ao Edital do Concurso Nova Marca do CAU.

1. O Edital de Concurso CAU/BR nº 1/2024, publicado em 16 de dezembro de 2024, passa a vigorar com as alterações seguintes:

Onde se lê: “**13.** **DO CRONOGRAMA PREVISTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Inscrições | 18 de dezembro de 2024  a 22 de janeiro de 2025 |
| 13.2 | Resultado preliminar de homologação das inscrições | 27 de janeiro de 2025 |
| 13.3 | Recurso contra o resultado preliminar de homologação das inscrições | 29 e 30 de janeiro de 2025 |
| 13.4 | Análise de recursos contra a etapa de homologação das inscrições | 4 e 5 de fevereiro de 2025 |
| 13.5 | Auditoria da etapa de inscrições | 6 e 7 de fevereiro de 2025 |
| 13.6 | Resultado definitivo da etapa de inscrições | 10 de fevereiro de 2025 |
| 13.7 | Avaliação da Comissão Julgadora | 11 a 17 de fevereiro de 2025 |
| 13.8 | Auditoria das notas da primeira fase | 18 e 19 de fevereiro de 2025 |
| 13.9 | Divulgação das notas da primeira fase e de relação dos semifinalistas | 21 de fevereiro de 2025 |
| 13.10 | Reunião síncrona da Comissão Julgadora | 25 e 26 de fevereiro de 2025 |
| 13.11 | Auditoria das notas da reunião síncrona | 27 de fevereiro de 2025 |
| 13.12 | Divulgação dos finalistas e abertura da votação | 28 de fevereiro de 2025 |
| 13.13 | Votação de arquitetos e urbanistas | 28 de fevereiro  a 21 de março de 2025 |
| 13.14 | Auditoria da votação aberta | 24 de março de 2025 |
| 13.15 | Cerimônia de premiação, divulgação dos vencedores e lançamento público dos novos logotipos | 27 de março de 2025 |
| 13.16 | Pagamento das premiações e envio dos certificados | 30 de junho de 2025 |

Leia-se: **13.** **DO CRONOGRAMA PREVISTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concurso Nova Marca do CAU/BR - Cronograma Atualizado** | | |
| 13.1 | Inscrições | 18 de dezembro de 2024 a 14 de fevereiro de 2025 |
| 13.2 | Resultado preliminar da homologação das inscrições | 21 de fevereiro de 2025 |
| 13.3 | Recurso contra o resultado preliminar da homologação das inscrições | 24 e 25 de fevereiro de 2025 |
| 13.4 | Análise de recursos contra a etapa de homologação das inscrições | 26 de fevereiro de 2025 a 10 de março de 2025 |
| 13.5 | Auditoria da etapa de inscrições | 11 a 13 de março de 2025 |
| 13.6 | Resultado definitivo da etapa de inscrições | 14 de março de 2025 |
| 13.7 | Primeira avaliação da Comissão Julgadora | 17 a 31 de março de 2025 |
| 13.8 | Auditoria das notas da primeira fase | 1º a 3 de abril de 2025 |
| 13.9 | Divulgação das notas da primeira fase e da relação dos semifinalistas | 4 de abril de 2025 |
| 13.10 | Reunião síncrona da Comissão Julgadora e segunda avaliação | 7 a 11 de abril de 2025 |
| 13.11 | Auditoria das notas da reunião síncrona | 14 e 15 de abril de 2025 |
| 13.12 | Divulgação dos finalistas e abertura da votação | 16 de abril de 2025 |
| 13.13 | Votação de arquitetos e urbanistas | 16 de abril de 2025  a 15 de maio de 2025 |
| 13.14 | Auditoria da votação aberta | 19 e 20 de maio de 2025 |
| 13.15 | Cerimônia de premiação e divulgação dos vencedores | 21 de agosto de 2025 |
| 13.16 | Lançamento público dos novos logotipos | 4 de setembro de 2025 |
| 13.17 | Pagamento das premiações e envio dos certificados | Até 30 de setembro de 2025 |

Brasília (DF), 13 de janeiro de 2025.

**PATRÍCIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN**

Presidente do CAU/BR